附件2：

2010年普通高等学校

应届毕业生入伍预征工作进程表

（供参考）

| 序 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2010年4月底及5月初 | 1、召开全省预征工作会议； 2、各高校建立预征工作领导小组及工作队伍； 3、各高校主动联系所在县（区）兵役机关，启动宣传工作。 |
| 2 | 2010年5月—6月15日 | 1、高校组织毕业生登陆预征报名系统报名，关注工作进展情况； 2、毕业生在线注册，并填写、打印《预征登记表》、《补偿代偿申请表》。 |
| 3 | 2010年6月30日前 | 1、高校对学生在校期间表现和文化程度、是否具备毕业资格、享受补偿代偿条件和具体金额等信息进行预审，完成网上信息审核和确认； 2、高校配合县级兵役机关组织做好身体初检和政治初审； 3、高校把签字盖章后的《预征登记表》和《补偿代偿申请表》发给学生本人，并将以上材料复印存档备查。 |
| 4 | 2010年10月30日前 | 1、高校提醒预征对象将户口迁回入学前户籍所在地； 2、高校提醒预征对象到县级兵役机关报名应征，应征时提交《预征登记表》、《补偿代偿申请表》。 |
| 5 | 2011年1月15日前 | 1、县级兵役机关将入伍高校毕业生的《入伍通知书》复印件及《补偿代偿申请表》送交县级资助中心； 2、县级资助中心审核补充生源信息及生源地贷款信息后，通过机要渠道将材料寄送毕业生原就读高校资助管理部门。 |
| 6 | 2011年2月后 | 1、高校对本校入伍毕业生学费和国家助学贷款信息进行复核； 2、高校汇总县资助中心寄送来的生源地信用助学贷款信息； 3、高校在《补偿代偿申请表》盖章并分送全国或省级资助中心。 |